## Hoja1
Diagrama de Gantt del proyecto
Paquete de trabajo | Responsable(s) | 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Cultivo de Zea mays
Contratación de personal | Junta directiva del proyecto | bar: 2015 1; 2016 1; 2017 1; 2018 1
Sembrado ZAE1 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 4; 2015 9; 2016 4; 2016 9; 2017 4; 2017 9; 2018 4; 2018 9
Sembrado ZAE2 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 3; 2016 3; 2017 3; 2018 3
Sembrado ZAE3 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 3; 2015 9; 2016 3; 2016 9; 2017 3; 2017 9; 2018 3; 2018 9
Sembrado ZAE4 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 2; 2015 9; 2016 2; 2016 9; 2017 2; 2017 9; 2018 2; 2018 9
Sembrado ZAE5 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 2; 2015 9; 2016 2; 2016 9; 2017 2; 2017 9; 2018 2; 2018 9
Sembrado ZAE6 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 2; 2015 9; 2016 2; 2016 9; 2017 2; 2017 9; 2018 2; 2018 9
Cosechado ZAE1 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 9; 2016 2; 2016 9; 2017 2; 2017 9; 2018 2; 2018 9
Cosechado ZAE2 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 8; 2016 8; 2017 8; 2018 8
Cosechado ZAE3 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 8; 2016 2; 2016 8; 2017 2; 2017 8; 2018 2; 2018 8
Cosechado ZAE4 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 7; 2016 2; 2016 7; 2017 2; 2017 7; 2018 2; 2018 7
Cosechado ZAE5 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 7; 2016 2; 2016 7; 2017 2; 2017 7; 2018 2; 2018 7
Cosechado ZAE6 | Agricultores de la región geográfica correspondiente | bar: 2015 7; 2016 2; 2016 7; 2017 2; 2017 7; 2018 2; 2018 7
Recogida de datos de producción | Agricultores y división de Data Science del proyecto
Estaciones metereológicas
Contratación del servicio con el gobierno de Colombia | Junta directiva del proyecto | bar: 2015 1; 2016 1; 2017 1; 2018 1
Recogida de datos de temperatura | División de Data Science del proyecto | bar: 2015 1 to 2018 12
Obtención de imágenes de satélite de Colombia
Contratación del servicio con el gobierno de Colombia | Junta directiva del proyecto | bar: 2015 1; 2016 1; 2017 1; 2018 1
Procesado de las imágenes por municipios | División de Data Science del proyecto | bar: 2019 12
Integración de los datos de producción, localización geográfica y temperatura
Procesado de los datos en R | División de Data Science del proyecto | bar: 2019 12
Procesado de los datos en Python | División de Data Science del proyecto | bar: 2019 12
Análisis de los resultados obtenidos
Elección de la mejor región para la producción | División de Data Science del proyecto | bar: 2020 1
Publicación del informe desarrollado
Redacción del informe | División de Data Science del proyecto | bar: 2020 1 to 2020 2
Data Management Plan | División de Data Science del proyecto | bar: 2020 1 to 2020 2
Creación de los metadatos correspondientes | División de Data Science del proyecto | bar: 2020 1 to 2020 2
Presentación de la convocatoria a la comisión del Horizonte 2020 | Junta directiva del proyecto | bar: 2020 1
Desarrollo de licencia y derechos de uso sobre los datos creados
Definición de los términos de uso | Junta directiva del proyecto | bar: 2020 1
Adquisición de una licencia que se adecuade a los términos | Junta directiva del proyecto | bar: 2020 1
Deposito de los datos generados
Depósito de los datos e informe en github | División de Data Science del proyecto | bar: 2020 1 to 2020 2
Depósito de los datos e informe en el repositorio del gobierno de Colombia | División de Data Science del proyecto | bar: 2020 2